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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
В соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10.11.2023 года №107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района», произведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ежегодно финансовым отделом администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

· оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

· оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

· оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.
Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается по муниципальной программе как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию муниципальной программы в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпз=ЗПф / ЗПп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпз=ЗПп / ЗПф;

где:

СДпз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы);

ЗПф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи проекта, комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи проекта, комплекса процессных мероприятий.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле

где:
CР – степень реализации муниципальной программы;

СДпз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы, степени реализации мероприятий и степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

ЭР=СР*СРм/ССуз*100%,

где:

ЭР – эффективность реализации муниципальной программы;

СР – степень реализации муниципальной программы;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз– степень соответствия запланированному уровню затрат.

В случае, если отношение СРм/ССуз больше 1, отношение принимается равным 1.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 90%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 80%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу программ и подпрограмм, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В перечень муниципальных программ Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, предлагаемых к финансированию из местного бюджета на 2025 год, включены 16 муниципальных программ. 
Результаты оценки эффективности реализации 16 муниципальных программ за  2025 год согласно приложению к сводному годовому докладу следующие:
- эффективность реализации 16 муниципальных программ признана высокой.
1.  Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Александровского сельского поселения

 Усть-Лабинского района» на 2025 год
1. Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год»  (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 125.

В течение 2025 года в Программу было внесено два изменения в редакции постановлений администрации:

 - от 20.06.2025 года № ;

- от 29.12.2025 года № ;
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- формирование открытого информационного пространства на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, обеспечивающего реализацию прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Александровского поселения Усть-Лабинского района и обеспечивающего гласность и открытость деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

- развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Публикации в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, а также иных документов, объявлений, извещений, издаваемых органами местного самоуправления
	ед
	2
	14
	700%
	Превышение планового значения показателя связано с принятием  нормативных правовых актов, подлежащих обязательному опубликованию.




Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 55,4 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 55,4 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0%.

	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
	55,4
	0,0
	0,0
	55,4
	0,0
	55,4
	0,0
	0,0
	55,4
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. 


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 55,4/55,4 = 1,00

СДпз (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 14/2 = 7,00

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
2.  Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации Александровского сельского поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации Александровского сельского поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года № 131.
В течение 2025 года в Программу были внесены пять изменений в редакции постановлений администрации:
- от 13.05.2025 года № 46;

- от 29.12.2025 года №130 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), эксплуатации и обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе:

- развитие и эксплуатация вычислительных сетей и каналов передачи данных на основе новейших телекоммуникационных технологий;

- совершенствование системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена;

- выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- повышение эффективности деятельности по решению вопросов местного значения, качественный уровень муниципального управления.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Улучшение условий труда сотрудников администрации: Оплата услуг: Услуги связи; Работы, услуги по содержанию имущества; Прочие работы, услуги; Увеличение стоимости материальных запасов; Уплата налогов и сборов
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 571,4 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 568,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,5%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации Александровского сельского поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
	571,4
	0,0
	0,0
	571,4
	0,0
	568,3
	0,0
	0,0
	568,3
	0,0
	99,5
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполненных работ/услуг


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 16/16 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 568,3/571,4 = 0,99   
СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 100/100 = 1,0

СДпз2 = 1/1 = 1,0

СР (степень реализации муниципальной программы) = (1+1)/2 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации Александровского сельского поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
3. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  12 декабря 2024 года № 128.
В течение 2025 года в Программу вносилось одно изменениев редакции постановлений администрации: : 

- от 26.02.2026г № 26.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления;     

- снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества;

- укрепление доверия жителей Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района к местному самоуправлению;             

-обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
-усиление противодействия коррупции, 

- укрепление доверия населения к местному самоуправлению, повышение уважения граждан к муниципальной службе и статусу муниципального служащего;

- формирование в обществе отрицательного отношения к коррупционным действиям;
- формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения.
 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции
	%
	100
	100
	100%
	Показатель выполнен

	2
	Приобретение наглядного материала (листовки, плакаты, памятки и т.д.)  на реализацию антикоррупционных мероприятий на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района
	%
	100
	100
	100%
	Показатель выполнен


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 5,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025год
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение средств составляет 100%


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 13/13 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 5,0/5,0 = 1,0

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 100/100 = 1,00

СДпз2 = 100/100 = 1,00

СР (степень реализации муниципальной программы) = (1+1)/2 = 1,0

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.

4. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 г. № 127.
В течение 2025 года в Программу было изменения не вносились.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- усиление системы противопожарной защиты Александровского сельского поселения, 

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

- повышение степени готовности всех средств для тушения пожаров.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- повышение уровня пожарной безопасности.


Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год. Сокращение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. Приобретение наглядной противопожарной агитации
	Ед.
	200
	200
	100,0
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 5,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме, освоение средств составило 100%


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 5,0/5,0 = 1,0

СДпз (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 200/200 = 1,0

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
5. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района»              на 2025 год
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 

года № 121.
В течение 2025 года в Программу были внесены 2 изменения в редакции постановлений администрации:
- от 05.05.2025 года № 43;

- от 29.12.2025 года № 134;

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, объединений, граждан;

- повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;
- увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, оптимизация скоростных режимов движение на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (дорожных знаков, разметки и.т.д.), строительство и благоустройство пешеходных переходов, тротуаров.
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- ликвидация потенциально опасных для участников дорожного движения участков улично-дорожной сети.
 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов
	кв.м.
	833,5
	833,5
	100
	Показатель достигнут

	2
	Установка дорожных знаков на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района
	шт
	94
	94
	100,0
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1163,8 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1163,8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0%. 
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
	1163,8
	0,0
	0,0
	1163,8
	0,0
	1163,8
	0,0
	0,0
	1163,8
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполненных работ/услуг


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 20/20 = 1,00 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 1163,8/1163,8 = 1,00
СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 833,5/833,5 = 1,0
СДпз2 =  94/94 = 1,00

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = (1+1)/2 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
6.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района»                 на 2025 год
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года  №129.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и принимающих специальный налоговый режим.


Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение количества рабочих мест;
- увеличения объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса.
 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	
	Образование в виде учебно методической и научно- методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
	шт
	5
	5
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения
	

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение средств составляет 100,0%.


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 1,0/1,0 = 1,0

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора) = 5/5 = 1,0
СР (степень реализации муниципальной программы) = (1+1)/2 = 1,0

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
7. Муниципальная программа «Благоустройство» на 2025 год
Муниципальная программа «Благоустройство» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года № 122.
В течение 2025 года в Программу было внесено одно изменение в редакции постановлений администрации:
- от 18.06.2025 года № 56;
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. 

- организация мероприятий по благоустройству территории общего пользования Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района; 

- привлечение населения Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, а также следующем содержании обеспечении сохранности объектов благоустройства; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования территорий Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района; 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-  улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Устройство и ремонт тротуаров. Обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Карла-Маркса (от ул. Красной до ул. Кавказской) в х. Александровский Усть-Лабинского района 
	км
	0,815
	0,815
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1984,9 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1984,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%. 
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Благоустройство» на 2025 год, в том числе
	1984,9
	0
	1905,5
	79,4
	0,0
	1984,9
	0
	1905,5
	79,4
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполненных работ/услуг.


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 11984,9/1984,9 = 1,00

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 1/1 = 1,0

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,00

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
8. Муниципальная программа  «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия» на 2025 год 
Муниципальная программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия» на 2025 год  (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от 26 февраля 2025 года № 25.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
-Поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь
	человек
	1
	1
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 15,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия» на 2025 год
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение средств составляет 100%


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 15,0/15,0 = 1,0

СДпз (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 1/1 = 1,0

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, пострадавшим от пожара или стихийного бедствия» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
9. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год  (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года №120.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
-Создание условий для успешного развития потенциала молодежи, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- формирование у молодежи активной жизненной позиции;

- воспитание у молодежи уважения к правам и свободам личности;

- популяризация здорового образа жизни среди молодежи;

- профилактика преступлений и административных правонарушений, предупреждение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и иных негативных явлений в молодежной среде;

-вовлечение молодежи в социально значимую деятельность;
-пропаганда семейных ценностей среди молодежи.
 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 

	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Приобретение спорт инвентаря, настольных игр для обеспечения отдыха и занятости детей в летний период.
	%
	1,0
	1,0
	100%
	Показатель достигнут 


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 5,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
	5
	0,0
	0,0
	5
	0,0
	5
	0,0
	0,0
	5
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение средств составляет 100%.


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 5,0/5,0 = 1,0

СДпз (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 1/1 = 1,00

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%
Эффективность реализации муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год  составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации от 12 декабря 2024 года №133.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
МКУ «СЦ «Вега» Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
- создание условий для привлечения всех категорий населения Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района к занятиям физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня для всех категорий населения;

- обеспечение участия сборных команд Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района в районных мероприятиях; 
- обеспечение потребности сборных команд Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района по видам спорта необходимым спортивным инвентарем и экипировкой; 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- увеличение количества и повышения качества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- увеличение количества жителей Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества спортсменов, принимающих участие в районных, краевых, всероссийских соревнованиях;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, продвижения ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;

- создание условий для занятий массовым спортом по месту жительства.
 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Численность жителей, занимающихся

спортом 
	чел.
	1251
	1265
	101,1
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 2,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
	2,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 1265/1251 = 1,01

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 2,0/2,0 = 1,0

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год  (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года №132.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
 - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций;

- снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания;
- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче;

- повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

· сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами органов местного самоуправления, а также расходов бюджета на приобретение топлива, на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;
· увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Организация и проведение акций через листовки (памятки) в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности
	ед
	65
	65
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 65/65 = 1,00

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 1,0/1,0 = 1,0

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» в 2025 году
 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» в 2025 году (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года №130.
В течение 2025 года в Программу вносилось одно изменение в редакции постановления администрации:
- от 29.12.2025г №137
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
 - развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района;
- определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района;
· создание и организация условий для повышения профессионально-квалификационного уровня муниципальных служащих с внедрением в практику передовых образовательных технологий;

· обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
– развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района и определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Диспансеризация муниципальных служащих администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района: в 2025 году
	чел
	6
	6
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 19,9 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» в 2025 году-
	19,9
	0,0
	0,0
	19,9
	0,0
	19,9
	0,0
	0,0
	19,9
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 6/6 = 1,00

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 19,9/19,9 = 1,0

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» в 2025 году- составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
13. Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
 Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года №124.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
 - обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов;

- повышение качества и уровня жизни инвалидов;

- социальная интеграция инвалидов в общество;

- анализ и оценка состояния существующей в Александровском сельском поселении среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- учет при проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений;

- методических требований доступной среды жизнедеятельности с учетом особенностей и различий маломобильных групп населения;

- увеличение количества вовлеченных в культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности;
Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
–  увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов;

- увеличение количества инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Приобретение наглядной агитации
	ед
	25
	25
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год 
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 25/25 = 1,00

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 1,0/1,0 = 1,0

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» в 2025 году- составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
14. Муниципальная программа «Использование и охрана земель в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
 Муниципальная программа «Использование и охрана земель в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года №126.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
 - обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям деятельности;

- выявление самовольного занятия земельных участков;

- повышение эффективности использования и охраны земель;

 - обеспечение рационального использования  земель;
- сохранение и восстановление зеленых насаждений.
Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
· сокращение самовольных занятий земельных участков;

· использование земельных участков сельского поселения в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Приобретение и изготовления памяток листовок
	ед
	20
	20
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Использование и охрана земель в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 20/20 = 1,00

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 1,0/1,0 = 1,0

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» в 2025 году- составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
15. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание молодежи в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год
 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание молодежи в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  12 декабря 2024 года №123.
В течение 2025 года в Программу вносилось одно изменение в редакции постановления администрации:
- от 14.03.2025г №31
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
 - формирование и утверждение в общественном сознании патриотических взглядов и убеждений, уважения к истории и культуре многонациональной России, Краснодарского края, к традициям российского народа, кубанского казачества, повышение престижа государственной службы;

-военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение гражданского самосознания и активности молодых людей, участие молодежи в общественно-политической жизни поселения;
-проведение единой государственной политики и создание эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия для формирования у граждан чувств верности Родине, гордости за свою страну, уважения к боевому прошлому России, Кубани, к их святыням, к традициям служения Отечеству, добросовестному выполнению гражданского, служебных обязанностей, а также создание механизма реализации указанной системы

- духовно-нравственное воспитание молодежи;

- работа с допризывной молодежью;

- создание условий для повышения престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии;
- воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав и обязанностей человека;
· привлечение духовенства к процессу формирования у граждан потребности служения Родине и защите Отечества как высшего духовного долга;
· привитие гражданам чувства уважения к Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гербу Российской Федерации и Государственному гимну Российской Федерации, флагу, гербу и гимну Краснодарского края, военной символике и воинским реликвиям;

·  формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между проживающими на территории Краснодарского края представителями различных национальностей;
·  организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
· формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;

·  повышение престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии;

· увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Приобретение и изготовления наглядного информационного материала «Гражданского патриотического сознания молодежи»
	ед
	20
	20
	100
	Показатель достигнут

	2
	Мероприятия, направленные на приобретение и установку памятника в честь погибших на СВО
	ед.
	1
	1
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 600,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 600,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание молодежи в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год 
	600
	0
	0
	600,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0 

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 21/21 = 1,00

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 600,0/600,0 = 1,0

При значении СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,0

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание молодежи в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2025 год- составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
16. Муниципальная программа «Поддержка проектов местных инициатив на территории или части территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2025 год»
Муниципальная программа «Поддержка проектов местных инициатив на территории или части территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2025 год» (далее – Программа),  утверждена  постановлением  администрации  от  31.01.2025 года № 11.
В течение 2025 года в Программу изменения не вносились.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Общий отдел администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Цели муниципальной программы: 
Реализация проектов местных инициатив, предложенных населением Александровского сельского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края
Конкретные результаты реализации муниципальной программы:
- внедрение и развитие проектов местных инициатив на территории или части территории  Александровского сельского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края;

- вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов местных инициатив с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;

- развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом;

- повышение уровня благоустройства поселения;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% испол-нения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	отчетный год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Благоустройство общественной территории в х. Александровский по ул. Мира и ул. Чехова (четная и нечетная сторона).Установка тактильных плит на тротуаре.
	усл
	1,0
	1,0
	100
	Показатель достигнут

	2
	Благоустройство общественной территории парка х. Александровский, ул. Красная.
	усл
	1,0
	1,0
	100
	Показатель достигнут


Финансирование  муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1984,9 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1984,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%. 
	Наименования муниципальной программы
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Муниципальная программа «Поддержка проектов местных инициатив на территории или части территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2025 год»
	11287,5
	0
	0
	11287,5
	0,0
	11287,5
	0
	0
	11287,5
	0,0
	100
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполненных работ/услуг.


 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

СРм (степень реализации мероприятий) = 1/1 = 1,0

ССуз (степень соответствия запланированному уровню затрат) = 11287,5/11287,5 = 1,00

СДпз1 (степень достижения планового значения показателя (индикатора)) = 1/1 = 1,0

СР (степень реализации муниципальной программы) = 1/1 = 1,00

Отношение СРм/Ссуз больше 1, следовательно, отношение принимается равным 1.

ЭР (эффективность реализации муниципальной программы) = СР*СРм/Ссуз*100% = 1* 1 * 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство» на 2025 год составляет 100%, что соответствует высокой эффективности.
Начальник финансового отдела






Г.А. Репина
